АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН

САРЫГ-ХОЛЬСКИЙ  ОВЮРСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ОВУР КОЖУУННУН КОДЭЭ ЧУРТАКЧЫЛЫГ САРЫГ-ХОЛ    СУМУ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ДОКТААЛ

от «22»января 2019  года                  № 3                                        с.Ак-Чыраа

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения сумона Сарыг-Хольский Овюрского района в весенне-летний период 2019 года

В соответствии со ст. 53.1, ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации, ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения сумона Сарыг-Хольский в весенне-летний период 2019 года, Администрация сельского поселения сумона Сарыг-Хольский Овюрского района

Постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения сумон Сарыг-Хольский в весенне-летний период 2019 года (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Председатель администрации

сельского поселения

сумона Сарыг-Хольский

Овюрского района:	Базыр-оол Ш.Н.

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения

сумона Сарыг-Хольский

от __________ № __

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения сумона Сарыг-Хольский в весенне-летний период 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание ПБ сельского поселения по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории поселения в весенне-летний период | 02.04.2019 | Председатель администрации |
| 2 | Организовать ремонт неисправных противопожарных водоисточников, а также оборудование пирсов к имеющимся открытым водоёмам | До 10.05.2019 | Председатель администрации, зам. председателя администрации |
| 3 | Организовать проведение работ по опашке вокруг населения, к которым примыкают лесные массивы, вырубке сухостоя и созданию противопожарных минерализованных полос на границе лесных массивов | До 15.05.2019 | Зам. председателя администрации |
| 4 | Определить порядок оповещения жителей населенных пунктов о пожаре, прибытия и действий на пожаре | До 15.04.2019 | Председатель администрации, зам. председателя администрации |
| 5 | При угрозе распространения лесного пожара организовать круглосуточное дежурство (патрулирование) населения | До 30.05.2019 | Председатель администрации, зам. председателя администрации |
| 6 | Организовать на собраниях с населением работу по изучению правил пожарной безопасности и действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, организовать распространение памяток и листовок о мерах пожарной безопасности | До 01.05.2019 | Зам. председателя администрации |
| 7 | Организовать очистку территории вокруг жилых домов и надворных построек от сгораемого мусора в населенных пунктах | До 01.05.2019 | Зам. председателя администрации |
| 8 | Уточнить в организациях наличие инженерной и другой специальной техники, которую можно привлекать к тушению лесных пожаров | До 20.04.2019 | Председатель администрации, зам. председателя администрации |
| 9 | Организовать проведение противопожарных инструктажей с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых помещений, собраний с жильцами жилых домов, распространение памяток о мерах пожарной безопасности в жилье, лесу и действиях в случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты | До 01.05.2019 | Председатель администрации, зам. председателя администрации |
| 10 | Проверка на территории населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, наличия средств звуковой сигнализации для оповещения населения о пожаре | До 01.05.2019 | Председатель администрации, зам. председателя администрации |
| 11 | Организовать при установлении сложной обстановки с лесными пожарами в соответствии с законодательством ввод на соответствующих территориях особого противопожарного режима и дополнительных требований к пожарной безопасности для населения и организаций | По мере необходимости | Председатель администрации, зам. председателя администрации |