**МОНИТОРИНГ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Наименование муниципальной программы: **Профилактика социально-значимых заболеваний , вакцинопрофилактика в Овюрском кожууне на 2017-2020 годы.**

отчетный период: 2019 г.

Ответственный исполнитель: Шойдан Ч.Д -заместитель председателя администрации кожууна по социальной политике

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного  события | Ответственный  исполнитель  (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт  окончания  реализации мероприятия,  наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) | | Заключено контрактов на отчетную  дату [<\*>](file:///C:\Users\5\Desktop\Муниципальные%20программы\порядок%20муниц%20программ.docx#Par1908)  (тыс.рублей) |
| предусмотрено муниципальной программой | кассовое  исполнение на отчетную дату [<\*>](file:///C:\Users\5\Desktop\Муниципальные%20программы\порядок%20муниц%20программ.docx#Par1908) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Подпрограмма 1 **Профилактика социально-значимых заболеваний, вакцинопрофилактика в Овюрском кожууне на 2017-2020 годы.** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1 | Шойдан Ч.Д.-зам.председателя администрации кожууна по социальной политике | Январь 2019 | Декабрь 2019 |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1** | Дезинфекция, дератизация помещения | Май 2019 | Май 2019 | 15,500 | 14,844 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 | Флюорографическое обследование населения | Июнь 2019 | Июнь 2019 | 100.0 | 99,864 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 | ГСМ на Флюорографическое обследование | Сентябрь 2019 | Сентябрь 2019 | 21.000 | 21.000 |  |
|  | Контрольное  событие 1 |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма 2 Вакцинопрофилактика в Овюрском кожууне на 2017-2020 годы | | | | | | | |
| 2.1 | Основное  мероприятие 1 | Шойдан Ч.Д.-зам.председателя администрации кожууна по социальной политике | Январь 2019 | Декабрь 2019 |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие 2.2.1** | Приобретение лекарственных средств в том числе вакцин | Сентябрь 2019 | Сентябрь 2019 | 60.000 | 60.000 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 | Приобретение подарков и сувениров | Ноябрь  Декабрь 2019 | Ноябрь  Декабрь 2019 | 10.3 | 10.3 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. | Приобретение продуктов питания | Сентябрь 2019 | Сентябрь 2019 | 5.000 | 5.000 |  |
| 2.2.2 | Мероприятия 2.2.2. | Бактерицидные лампочки | Декабрь 2019 | Декабрь 2019г | 2.000 | 2.000 |  |
|  | Мероприятия 2.2.2. | Приобретение мягкого инвентаря | Декабрь 2019 | Декабрь 2019г | 20.000 |  |  |
|  | Контрольное  событие 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

--------------------------------

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Наименование муниципальной программы: **Профилактика социально-значимых заболеваний, вакцинопрофилактика в Овюрском кожууне на 2017-2020 годы**

отчетный период: 2019 г.

Ответственный исполнитель: Шойдан Ч.Д-заместитель председателя администрации кожууна по социальной политике

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица  измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| текущий год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Муниципальная программа **Профилактика социально-значимых заболеваний, вакцинопрофилактика в Овюрском кожууне на 2017-2020 годы** | | | | | | |
| 1. | Цель: Снижение общей заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулёза, болезни системы кровообращения кожууна, стабилизация эпидемиологической ситуации на территории Овюрского кожууна, связанной с социально значимыми заболеваниями.  Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |
|  | -Целевой индикатор – снижение общей заболеваемости , инвалидности и смертности до 40% от общего числа больных;  - количество населения проходящие флюорографическое обследование;  -Количество профилактических мероприятий по снижению показателей социально значимых заболеваний (ед.)  - удельный вес населения кожууна, проходящие флюрогорафичесое обследование | % | 40  4249  75  100% | 43. 1  4249  75  86% |  |
| 1.1. |  | Показатель результата |  |  |  |  |
|  | Показатель результата |  |  |  |  |
| …. | …. | .... |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма **Профилактика социально-значимых заболеваний , вакцинопрофилактика в Овюрском кожууне на 2017-2020 годы** | | | | | | |
| 2. | Цель:повышение информированности населения кожууна в вопросах сохранения здоровья, формирования здорового образа жизни, здорового питания. | методовы формирования здорового образа жизни; увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями по формированию здорового образа жизни;  вакцинопрофилактика |  | 75  100% | 75  100% |  |
|  |  |  |  |  |  |